Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 21.05.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий объявлено 3 запроса котировок, завершено 8 аукционов и 2 запроса котировок по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; заключено 7 контрактов на приобретение оборудования.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В соответствии с планом реализации ИОП.

В рамках запланированных мероприятий заключено 3 контракта на приобретение программного обеспечения.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В соответствии с планом реализации ИОП.

В рамках запланированных мероприятий завершен один аукцион по организации транспортно-визового обслуживания преподавателей и АУП, выезжающих на зарубежные стажировки; заключен один контракт на организацию транспортно-визового обслуживания.

За отчетный период выполнены следующие работы:

  - По закупке 1.2.9.1 закончили повышение квалификации в НГТУ  2 группы (21 специалист), приняли участие в конференциях 2 чел.

  - Обучается на данный момент в НГТУ по закупке 1.2.9.1 - 10 групп (106 чел.);

  - По закупке 1.2.9.2 на повышении квалификации и на стажировке в РФ находятся 11 чел., 7 чел. – закончили стажировку;

  - По закупке 1.2.7.1 в рамках школы молодых ученых проходят повышение квалификации 34 чел. по программе двух распределенных семинаров.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- 14 мая в НГТУ состоялось расширенное заседание Совета инновационной образовательной программы НГТУ «Высокие технологии», посвященное обсуждению новых возможностей и перспектив использования результатов инновационной образовательной программы. В работе заседания принимали участие руководство и сотрудники университета, а также представители промышленных предприятий и научных институтов г. Новосибирска.

- 15 мая в НГТУ проведен День промышленных предприятий с участием губернатора Новосибирской области В.А. Толоконского, директоров 8 промышленных предприятий города, деканов факультетов и преподавателей университета. На совещании обсуждались проблемы реализации ИОП в НГТУ.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 6,

из них за отчетную неделю – 1;

в том числе:

Лучше хором. Ректоры за коллективизацию // Поиск. – 2008. – 16 мая.

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 12,

из них за отчетную неделю – нет;

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – нет;

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 19,

из них за отчетную неделю – нет

5 Мероприятия для пресс-службы МОН.

нет

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 16 089 879,10 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 2 724 607,65 руб.

- Количество объявленных конкурсов – 115 (18 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 106 (17 внутренних)

- несостоявшихся конкурсов – 9

- количество подписанных контрактов – 37,

в том числе 4 по софинансированию на общую сумму 4 712 932,4 руб.