ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОДДЕРЖКА ВУЗОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

ГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет"

(НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

инновационной образовательной программы "Высокие технологии"

(НАИМЕНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

за июль 2008 г.

Ректор вуза,

руководитель инновационной образовательной программы

____________________ Н.В. Пустовой

(подпись, печать)

«___» __________________ 2008 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2008 г.

- Цель и задачи программы. Место данного этапа (промежуточные результаты по плану).

Отчетный этап реализации инновационной образовательной программы (ИОП) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) традиционно совпал с периодом летних отпусков сотрудников университета и студенческих каникул. Именно поэтому основные усилия исполнительной дирекции ИОП, ректората, руководителей структурных подразделений, отвечающих за реализацию программы,  были направлены на модернизацию учебно-лабораторной базы, организацию инфраструктуры новых лабораторий,  подготовку помещений к новому учебному году. Тем не менее, работа по проведению государственных торгов, приемка и размещение поставляемого оборудования и программного обеспечения выполнялись в плановом режиме.

- Финансовые аспекты реализации программы

В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ.

Таблица 1

|  | Расходование средств субсидии (млн. руб.) | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | По плану | Фактически | По плану | Фактически |
| Приобретение лабораторного оборудования | 168,404 | 65,901 | 9,700 | 2,169 |
| Разработка и приобретение программного и методобеспечения | 55,535 | 13,169 | - | - |
| Модернизация аудиторного фонда | - | - | 36,525 | 11,718 |
| Повышение квалификации и переподготовка персонала | 15,550 | 5,532 | - | 0,058 |

В качестве плановых цифр указаны средства, запланированные к расходованию в течение первого, второго и третьего кварталов текущего года, поскольку помесячного планирования не предусмотрено. Фактическое расходование средств субсидии по направлению 1 практически достигло плановых объемов на конец второго квартала, а по софинансированию (направление 3) превысило их. Отставание в расходовании средств, выделенных на повышение квалификации (направление 4), объясняется тем, что наиболее дорогостоящие стажировки за рубежом запланированы на сентябрь-ноябрь текущего года, а также связано с существенным снижением интенсивности повышения квалификации в период летних отпусков. Ограничение расходов бюджетных средств на проживание, вызванное изменением схемы финансирования проекта, обусловило привлечение дополнительных, ранее не запланированных, средств софинансирования для организации повышения квалификации Отставание по направлению 2 "Разработка и приобретение программного и методического обеспечения", как и ранее, объясняется незавершившимися аукционами на приобретение дорогостоящего специализированного программного обеспечения, а также отсутствием расходов по внутренним закупкам, основной объем которых традиционно планируется на последний месяц третьего - четвертый кварталы текущего года.

- Проведение закупок

В таблице 2 отражена информация по объявленным конкурсам (в т. ч. по внутренним процедурам), аукционам и запросам котировок.

Таблица 2

|  | По плану (количество / сумма, млн. руб.) | Фактически (количество / сумма, млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы | 171 / 363,77 | 171 / 363,77 |
| из них: Завершенные конкурсы | 155 / 338,477 | 155 / 338,477 |
| Заключенные контракты | 105 / 334,744 | 105 / 268,141 |

В таблице 2 в строке "Заключенные контракты" по сложившейся практике 2007 года количество договоров, заключенных по внутренним закупкам, не отражалось.

На конец июля объявлены все первоначально запланированные на 2008 год конкурсы, аукционы и запросы котировок по внешним закупкам, готовятся технические задания для объявления четырех новых закупок по приобретению оборудования за счет экономии средств, 28 закупок полностью завершены.

Несмотря на то, что аукцион на приобретение оборудования по закупке 1.6.2.1-1 "Приобретение лабораторного технологического оборудования для образовательного процесса  по направлению "Новые материалы и технологии"" состоялся, контракт заключен не был, в связи с чем аукцион объявлен повторно. Не состоялись аукционы по закупкам 1.5.2.5-1, 1.5.2.5-2 на приобретение установки для плазменного напыления покрытий и струйной абразивной камеры с компрессором по направлению "Новые материалы и технологии", а также 1.6.8.4 "Приобретение программно-технического комплекса для лаборатории "Автоматизации технологических процессов в отраслях ТЭК"", все они объявлены повторно. Все наиболее крупные аукцион по модернизации лабораторно-аудиторной базы объявлены, для выполнения запланированного объема работ закупки 1.5.4.7 "Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 3 этап" и 1.5.4.13 "Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций,  обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 3 этап" объединены, привлечены дополнительные средства софинансирования. Не объявлен лишь один несостоявшийся аукцион по закупке 1.6.6.1 на модернизацию помещения научно-образовательного центра проблем управления современными преобразователями частоты.

В рамках направления «Разработка программного и методического обеспечения» завершены все аукционы по приобретению учебно-научной литературы для организации научно-образовательного процесса, заключены государственные контракты, в первых числах августа будут объявлены последние закупки по приобретению программного обеспечения. К сожалению, аукцион по закупке 1.5.8.4-1 "Приобретение специализированного программного обеспечения для автоматизированной библиотечной информационной системы с целью реализации образовательного процесса по направлениям ИОП" не состоялся в связи с тем, что его единственным участником стала иностранная фирма, не предоставившая документ, эквивалентный обязательной выписке из единого государственного реестра юридических лиц.

Продолжается планирование расходования образовавшейся экономии средств финансирования по всем основным направлениям.

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов

Выполнение мероприятий, соответствующих задачам инновационного проекта, в целом, отвечает запланированному, динамика их реализации является достаточно устойчивой. Завершено уточнение плана реализации закупок 2008 года, все изначально запланированные на 2008 год конкурсов, аукционов и запросов котировок по внешним закупкам объявлены, 28 закупок полностью завершены. Формируется перечень новых закупок из средств экономии. Все изменения своевременно согласуются с НФПК и вносятся в автоматизированную систему мониторинга проектов вузов (АСМПВ).

Постепенно ликвидируется отставание по приобретению программного обеспечения и модернизации лабораторно-аудиторного фонда, основная масса аукционов должна завершиться в начале сентября текущего года. Принятые меры по организации работ в летний период позволили избежать срывов планового графика реализации инновационной образовательной программы.

В организации повышения квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета наступило временное затишье, связанное с периодом летних отпусков. Завершили повышение квалификации и стажировки в рамках закупки 1.2.9.2 "Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям  ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа" несколько преподавателей НГТУ.

Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.

В качестве интегрального показателя результативности реализации проекта необходимо отметить тот факт, что по рейтингу общероссийской общественной организации «Деловая Россия», подготовленному совместно со специалистами ВЦИОМ на основании отзывов работодателей, в 2008 году Новосибирский государственный технический университет вошел в число 45 наиболее востребованных промышленными предприятиями учебных заведений страны.

- Условия реализации программы

В июле 2008 года, как и в предыдущие отчетные периоды, ход реализации программы находился под постоянным контролем ректората, исполнительной дирекции, руководителей трех основных направлений. Непредвиденных ситуаций, существенно осложнивших ход реализации ИОП,  в отчетном периоде не возникало.

Вопросы реализации ИОП в плановом порядке 4 раза обсуждались на заседаниях ректората университета. Исполнительная дирекция осуществляла ежедневный мониторинг выполняемых мероприятий, при необходимости организовывались совещания с участием всех заинтересованных сторон. Основная цель проводимых совещаний заключалась в поиске оптимальных путей выхода из возникающих нестандартных ситуаций, выработке наиболее эффективных предложений, обеспечивающих минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения поставленных задач, повышения качества выполняемых работ.

Основные вопросы, обсуждавшиеся на совещаниях ректората и исполнительной дирекции программы, были связаны с:

- проведением наиболее дорогостоящих и трудоемких закупок оборудования, в частности установки для молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводниковых материалов,

- оптимизацией закупок программного обеспечения, распределением программных продуктов по основным структурным подразделениям – исполнителям ИОП,

- оперативным управлением процесса модернизации учебно-лабораторной базы,

- разработкой предложений по повышению эффективности использования приобретенного оборудования и программного обеспечения.

Учитывая важность летнего периода с позиции модернизации учебно-лабораторной базы, ректором университета назначены ответственные сотрудники, в обязанности которых входит контроль соответствия результатов работ организаций-подрядчиков требованиям, заложенным в технические задания. Все возникающие проблемы оперативно докладываются исполнительной дирекции программы, ректорату. По результатам анализа проблем принимаются решения по их устранению.

Особенности реализации ИОП на всех уровнях доводятся до промышленных предприятий и научных организаций. В июле 2008 года от них поступили десятки предложений по взаимодействию с НГТУ в различных направлениях, в первую очередь по подготовке и переподготовке кадров и использованию высокотехнологичного и научного оборудования.

Развиваются отношения с бизнес-сообществом Сибирского региона. Ректору НГТУ проф. Пустовому Н.В. поступило предложение о расширении научно-образовательного центра в области металлообработки «НГТУ – DMG». Суть предложения заключается в поставке дополнительного новейшего оборудования, модернизации инфраструктуры лабораторий.

Ректор университета доложил о некоторых особенностях выполнения образовательной программы Министру образования и науки Фурсенко А.А., посетившему в июле г. Новосибирск. Особо обсуждались проблемы исполнения Федерального закона ФЗ-94 при реализации научных исследований. На совещании присутствовал губернатор Новосибирской области, руководители департаментов образования города и области.

Оборудование, приобретенное в рамках инновационной образовательной программы, используется для выполнения научно-исследовательских и хоздоговорных работ по заказам предприятий региона, а также совместных проектов.

- 7 июля 2007 г. состоялось совещание руководителей направления «Новые материалы и технологии» с дирекцией ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий» (г. Барнаул). Заключен договор, предусматривающий использование приобретенного в рамках ИОП оборудования для решения прикладных задач предприятия.

- 4 июля состоялось совещание с руководителями ОАО «НЭВЗ-Союз» по вопросу проведения исследовательских работ в области создания керамических материалов и изделий из них с использованием оборудования, приобретенного в рамках ИОП, и привлечения студентов старших курсов и аспирантов к выполнению этих работ.

- С использованием оборудования, приобретенного по направлению «Новые материалы и технологии», проведены исследования качества сердечников стрелочных переводов по заказу ОАО «Новосибирский стрелочный завод».

- Проведено совещание представителей НГТУ и Института гидродинамики СО РАН о развитии работ в совместном научно-образовательном центре, созданном в рамках реализации ИОП. Обсуждена тематика научных исследований, выполняемых с привлечением приобретенного аналитического и технологического оборудования.

- Заключено соглашение с техническим университетом г. Зиген (Германия) об использовании приобретенного в рамках ИОП металловедческого оборудования для выполнения совместных международных проектов. Подготовлен международный научный проект.

- 22 июля состоялось совещание с представителями Кузбасского технического университета о совместном использовании лабораторной базы механико-технологического факультета, созданной в ходе выполнения ИОП.

- В созданном научно-образовательном центре металлообрабатывающих технологий «НГТУ - ДМГ» проведено обучение четверых преподавателей профессионально-технических училищ №1 и №62 г. Новосибирска.

Продолжается выполнение мероприятий, связанных повышением квалификации исполнителей инновационной образовательной программы:

- 3 сотрудника НГТУ приняли участие во Всероссийском семинаре-презентации «Создание основ распределенной системы подготовки кадров по нанотехнологиям и наноматериалам». Итоги проведенного семинара были обсуждены на совещании участников реализуемого в рамках ИОП направления «Новые материалы и технологии»

- Компания «Карл Цейсс» провела обучающий семинар по работе с растровым и металлографическим микроскопами, приобретенными в 2007 году в рамках ИОП.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,

из них за июль – 1:

- Совместное заседание координационного совета по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа [Электронный ресурс] // Информационный портал «Единое окно образования». – Режим доступа : http://window.edu.ru/window/news?p_news_id=17410. – Загл. с экрана.

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 16,

из них за июль – 1:

- Кадровый щит инноваций // Советская Сибирь. – 2008. – № 128, 5 июля.

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за июль – 1:

- Программа «Итоги недели» на канале ОТС, 5 июля 2008 года

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за июль – 1:

- Наша чудо-техника // Энергия. – 2008. – №9 (221). – С. 4–5.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – 2,

из них за июль – нет.

- Извлеченные уроки

К отчетному периоду в НГТУ накоплен значительный опыт выполнения предусмотренных программой видов работ, позволивший оптимальным образом распределить усилия исполнителей для успешного решения запланированных на июль задач.  Все возникавшие проблемы решались оперативно, в рабочем порядке.

Проведенная комиссией контрольного ревизионного управления по Новосибирской области проверка выполнения инновационной образовательной программы принципиальных нарушений не выявила. Комиссией отмечено грамотное оформление соответствующей документации.