ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОДДЕРЖКА ВУЗОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

ГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет"

(НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

инновационной образовательной программы "Высокие технологии"

(НАИМЕНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

за январь 2008 гг.

Ректор вуза,

руководитель инновационной образовательной программы

____________________ Н.В. Пустовой

(подпись, печать)

«___» __________________ 2008 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2008 г.

- Цель и задачи программы. Место данного этапа (промежуточные результаты по плану).

Отчетный этап реализации инновационной образовательной программы (ИОП) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) является подготовительным к интенсивной реализации мероприятий по проекту в 2008 году. Тщательно прорабатывается техническая документация для объявления конкурсов, аукционов и котировок по приобретению оборудования, программного и методического обеспечения, модернизации лабораторно-аудиторного фонда. Организован сбор заявок на повышение квалификации и стажировки профессорско-преподавательского состава НГТУ в России и за рубежом по направлениям реализации инновационной программы. Наряду с подготовкой к закупкам 2008 года с целью распространения результатов реализации проекта в 2007 году проводятся общеуниверситетские семинары, посвященные обсуждению наиболее значимых для развития университета методических разработок.

- Финансовые аспекты реализации программы

В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ. В качестве плановых цифр указаны средства, запланированные к расходованию в течение первого квартала текущего (второго) года (помесячного планирования не предусмотрено). Поскольку средства субсидии пока не поступали на счет университета, а расходование средств софинансирования не планировалось, никаких выплат не производилось.

Таблица 1

|  | Расходование средств субсидии (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По плану | Фактически | По плану | Фактически |
| Приобретение лабораторного оборудования | 10,000 | - | - | - |
| Разработка и приобретение программного и методобеспечения | 12,600 | - | - | - |
| Модернизация аудиторного фонда | - | - | - | - |
| Повышение квалификации и переподготовка персонала | 5,680 | - | - | - |

- Проведение закупок

В таблице 2 отражена информация по объявленным конкурсам. В связи с отсутствием федерального финансирования в январе текущего года конкурсы объявлены только по внутренним закупкам в соответствии с утвержденным графиком реализации инновационной образовательной программы в 2008 году. При этом следует отметить, что для привлечения большего числа участников инновационной образовательной программы сроки проведения внутренних конкурсов увеличены до одного месяца. Такие сроки невозможно было обеспечить в течение первого года реализации проекта в связи с поздним поступлением средств субсидии.

Таблица 2

|  | По плану (количество / сумма, млн. руб.) | Фактически (количество / сумма, млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы | 5 / 4,100 | 5 / 4,100 |
| из них: Завершенные конкурсы | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Заключенные контракты | 0 / 0 | 0 / 0 |

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов

Выполнение мероприятий, соответствующих задачам инновационного проекта, в целом, отвечает запланированному, динамика их  реализации является достаточно устойчивой. Уточняются названия отдельных закупок, связанных с модернизацией лабораторно-аудиторной базы, приобретенное оборудование подготавливается для использования в учебно-научном процессе в новом семестре, устанавливается лицензионное программное обеспечение.

Начались мероприятия, связанные с повышением квалификации преподавателей и сотрудников университета, организован сбор заявок в рамках таких мероприятий, как 1.2.7 «Создание школы молодых ученых и совершенствование системы подготовки кадров для работы в учебно-научном инновационном комплексе НГТУ. 2 этап»; 1.2.9 «Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов в России с учетом потребностей разрабатываемых инновационных образовательных программ. 2 этап»; 1.2.11 «Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов за рубежом с учетом потребностей разрабатываемых инновационных образовательных программ. 2 этап».

Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.

- Условия реализации программы

Ректорат НГТУ и исполнительная дирекция ИОП основное внимание уделяют организации процесса подготовки технической документации для проведения внешних закупок, анализу и распространению результатов первого года реализации проекта, подготовке конкурсной документации по внутренним закупкам с учетом проделанной работы. Обсуждается каждое из запланированных мероприятий и его результативность, пересматриваются сроки их реализации с учетом возможной даты поступления средств финансирования. К обсуждению результатов инновационной образовательной программы активно привлекается вся академическая общественность университета.

Проводится серьезная работа по вовлечению созданных в рамках проекта структур в реализацию основных задач инновационной образовательной программы НГТУ. Так, заключен договор на переподготовку трех инженеров НАПО им. Чкалова в учебном центре «ДМГ - НГТУ».

Ведется работа по презентации результатов, полученных в ходе реализации проекта, для представителей бизнес-сообществ, например,

- 28 января 2008 г. для представителей промышленных предприятий г. Новосибирска состоялась презентация учебно-научного оборудования, приобретенного в 2007 году по направлению «Новые материалы и технологии».

- Извлеченные уроки

Как показала практика, организация внутренних закупок является достаточно трудоемкой, в связи с чем конкурсы на их реализацию целесообразно провести в начале 2008 года, не дожидаясь получения бюджетного финансирования проекта. Это позволит исполнителям более тщательно подготовить заявки и обеспечит необходимое время для выполнения работ.

С учетом опыта, приобретенного в 2007 г., уже начата работа по планированию повышения квалификации и стажировок внутри НГТУ, в России и за рубежом. Несмотря на отсутствие федерального финансирования, ведется подготовка к проведению конкурсов по приобретению оборудования и программного обеспечения, модернизации учебно-лабораторной базы, что позволит более детально проработать технические задания.