Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 30.04.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий объявлены 4 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования и один аукцион по модернизации аудиторного фонда; завершено 7 аукционов по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования.

В рамках запланированных мероприятий заключены 2 контракта на приобретение лабораторного и мультимедийного оборудования.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В соответствии с планом реализации ИОП

В рамках запланированных мероприятий заключен контракт на приобретение права доступа к образовательной интернет-программе.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В рамках запланированных мероприятий, связанных с организацией и проведением повышения квалификации, завершен один запрос котировок.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- 28 апреля 2008 г. состоялась презентация центра плазменных и лазерных технологий, созданного в рамках ИОП. На презентации присутствовали представители промышленных предприятий Сибирского региона и г. Санкт-Петербурга, а также представители компаний из Дании и Германии

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 4,

из них за отчетную неделю – нет

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 11,

из них за отчетную неделю – 2;

в том числе:

- Обучающий семинар «Современные технологии плазменной резки и системы местной вентиляции» // Информационный портал «Город 54». – 2008. – 25 апреля.

- Приоритетный национальный проект «Образование» – в выигрыше абитуриенты» // Cоветская Сибирь. – 2008. – 26 апреля,

(то же и в электронной версии – 26 апреля. – http://www.sovsibir.ru)

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении – 1,

из них за отчетную неделю – нет.

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 15,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- При участии Центра металлообработки, созданного в рамках ИОП, 28 апреля 2008 г. открыты два ресурсных центра, оснащенных станками с числовым программным обеспечением. Ресурсные центры расположены в профессиональных училищах №№ 1 и 62 (г. Новосибирск)

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 12 536 127,30 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 1 050 000,00 руб.

- Количество объявленных конкурсов – 98 (16 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 70 (15 внутренних)

- количество подписанных контрактов – 16