Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 25.06.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий объявлены 2 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования и 1 аукцион по модернизации аудиторного фонда; завершены 2 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования и 1 аукцион по модернизации аудиторного фонда; заключено 4 контракта на приобретение оборудования и 1 контракт по модернизации аудиторного фонда.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий завершен 1 аукцион на приобретение программного обеспечения; заключен 1 контракт на издание учебно-методической литературы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В соответствии с планом реализации ИОП.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- 17 июня 2008 г. в Университете науки и технологий (г. Харбин, КНР) проректор по учебной работе А.А. Батаев сделал доклад о результатах выполнения инновационной образовательной программы в НГТУ

- 24 июня 2008 года в НГТУ начал работу III Международный форум по стратегическим технологиям IFOST 2008, на котором широко представляются результаты научных исследований, полученные при выполнении инновационной образовательной программы. В ходе работы форума делегации из Южной Кореи, Германии, Китая посетили лаборатории НГТУ, оснащенные оборудованием, приобретенным в рамках ИОП.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 7,

из них за отчетную неделю – 1.

Международный семинар «Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электромеханического и электротехнологического оборудования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=1214164800&sid=5409. – Загл. с экрана.

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 15,

из них за отчетную неделю – 2.

В НГТУ - международный семинар "Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электротехнологического оборудования" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pressagenda.com/page.php?id=1474. – Загл. с экрана.

Международный семинар "Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электромеханического и электротехнологического оборудования". – Режим доступа : http://press.ngs.ru/event/2634. – Загл. с экрана.

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – нет.

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 25,

из них за отчетную неделю – 3

Развитие коммуникационной инфраструктуры университета : интервью с Е.Б. Гавриловым // НГТУ. Информ : бюл. – 2008. – № 6 (175). – С. 8.

Новые учебные пособия // НГТУ. Информ : бюл. – 2008. – № 6 (175). – С. 8.

Портал НГТУ

Международный семинар «Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электромеханического и электротехнологического оборудования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://new.nstu.ru/news_more?idnews=21281. – Загл. с экрана.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ

Инновационная образовательная программа «Высокие технологии» // НГТУ. Абитуриенту 2008. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. – С. 8–9.

Высокие технологии // УниверСITY. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. – С. 8.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 62 708 155,03 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 7 849 914,65 руб.

- Количество объявленных конкурсов – 143 (19 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 124 (18 внутренних)

- несостоявшихся конкурсов – 14

- количество подписанных контрактов – 81,

в том числе 7 по софинансированию на общую сумму 14 560 782,44 руб.