Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 04.06.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий объявлен 1 аукцион, завершены 3 аукциона и 2 запроса котировки по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; заключено 9 контрактов на приобретение оборудования и 1 контракт на модернизацию аудиторного фонда.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий заключен 1 контракт на приобретение программного обеспечения.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В соответствии с планом реализации ИОП.

В рамках запланированных мероприятий заключен 1 контракт на осуществление транспортно-визового обслуживания и проживания сотрудников университета, проходящих стажировки за рубежом.

На отчетную дату выполнены следующие работы:

  - продолжают обучение на данный момент в НГТУ по закупке 1.2.9.1 обучено 30 чел. (3 группы), обучается 75 чел. (7 групп);

  - по закупке 1.2.9.1 приняли участие в конференциях в РФ 2 чел.;

  - по закупке 1.2.9.2 запланировано повышение квалификации (ПК) и стажировки в РФ 40 чел., закончили ПК и стажировки 24 чел.;

  - по закупке 1.2.7.1 в рамках школы молодых ученых реализуется 3 семинара для молодых ученых:

- «Автоматизация и мехатроника»: Современное состояние и перспективы развития. 36 чел. Окончание семинара – июнь 2008 г.;

- «Высокие технологии в материаловедении». 19 чел. Окончание  семинара – сентябрь 2008 г.;

- «Информационные технологии в проектировании и производстве». 15 чел. Окончание  семинара – сентябрь 2008 г.;

  - по закупке 1.2.9.4 – подготовка специалистов в области прикладного программного обеспечения в результате внутреннего конкурса отобрано 60 чел. по 33 программам;

  - закончены конкурсы по закупкам 1.2.9.5 и 1.2.11.2 повышение квалификации в области языковой подготовки соответственно в РФ и за рубежом;

  - закончен конкурс по закупке 1.2.11.1, связанной с зарубежными стажировками. Идет документальное оформление.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- Результаты, полученные при выполнении ИОП по направлению «Новые материалы и технологии», экспонировались на Международной специализированной выставке MASHEX «Промышленные технологии для России» (г. Москва, Международный выставочный центр «Крокус Экспо», май 2008 г.)

- На совете Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (3 июня 2008 г., Новосибирск) ректор НГТУ Н.В. Пустовой сделал доклад «О мерах по обеспечению реального сектора экономики Новосибирской области инженерными кадрами»

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 6,

из них за отчетную неделю – нет.

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 13,

из них за отчетную неделю – нет.

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – нет.

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 22,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 33 496 016,10 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 3 863 879,72 руб.

- Количество объявленных конкурсов – 125 (19 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 115 (18 внутренних)

- несостоявшихся конкурсов – 13

- количество подписанных контрактов – 58,

в том числе 5 по софинансированию на общую сумму 8 143 282,4 руб.