ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОДДЕРЖКА ВУЗОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

ГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет"

(НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

инновационной образовательной программы "Высокие технологии"

(НАИМЕНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

за август  2008 г.

Ректор вуза,

руководитель инновационной образовательной программы

____________________ Н.В. Пустовой

(подпись, печать)

«___» __________________ 2008 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2008 г.

- Цель и задачи программы. Место данного этапа (промежуточные результаты по плану).

Основная задача, решаемая в отчетный период, заключалась в завершении мероприятий, связанных с модернизацией лабораторной базы и подготовкой инфраструктуры университета к началу учебного года. Кроме того, осуществлялась приемка оборудования, закупленного по заключенным ранее договорам.

- Финансовые аспекты реализации программы

В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ.

Таблица 1

|  | Расходование средств субсидии (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По плану | Фактически | По плану | Фактически |
| Приобретение лабораторного оборудования |  |  |  |  |
| Разработка и приобретение программного и методобеспечения |  |  |  |  |
| Модернизация аудиторного фонда |  |  |  |  |
| Повышение квалификации и переподготовка персонала |  |  |  |  |

- Проведение закупок

В таблице 2 отражена информация по объявленным конкурсам (в т. ч. по внутренним процедурам), аукционам и запросам котировок.

Таблица 2

|  | По плану (количество / сумма, млн. руб.) | Фактически (количество / сумма, млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы |  |  |
| из них: Завершенные конкурсы |  |  |
| Заключенные контракты |  |  |

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов

- Условия реализации программы

В связи с отпусками сотрудников и каникулами студентов, а также  отсутствием плановых занятий в лабораториях и учебных аудиториях основные мероприятия, реализуемые в августе  2008 года, были связаны с модернизацией лабораторной базы. Эти работы проводились практически во всех учебных корпусах университета. Учитывая ограниченность ремонтного периода и большой объем запланированных работ по модернизации учебно-лабораторной базы исполнительной дирекцией программы и ректоратом уделялось повышенное внимание всем аспектам реализуемых мероприятий. Под руководством ректора университета состоялось 6 плановых и внеочередных заседаний участников проекта, на которых детально обсуждались график и качество выполнения запланированных  работ. Исполнительной дирекцией осуществлялся ежедневный мониторинг выполняемых работ. При необходимости проводилось оперативное вмешательство, обеспечивающее проведение работ в соответствии с планом.

На совещаниях руководителей направлений, исполнительной дирекции  проанализированы следующие вопросы:

- график ввода в эксплуатацию модернизируемых лабораторий,

- особенности размещения в корпусах университета структурированной компьютерной сети,

- перспективы использования grid-системы на технических факультетах университета,

- подготовка к всероссийской образовательной выставке и международной московской нанотехнологической выставке.

Ход реализации инновационной образовательной программы обсуждался с представителями промышленных предприятий, академических институтов. Наиболее актуальные проблемы были отмечены на  двух ежегодных совещаниях департаментов образования г. Новосибирска и Новосибирской областной администрации, проводимых перед началом учебного года.

В августе 2008 года было проведено три совещания с представителями Росатома и Роспрома по привлечению студентов старших курсов к выполнению научно-исследовательских и инженерных работ на промышленных предприятиях г. Новосибирска. По заказу этих ведомств осуществлен прием более 100 студентов на первый курс механико-технологического факультета, факультетов  летательных аппаратов, автоматики и вычислительной техники, радиотехники, электроники и физики, прикладной математики и информатики. С использованием приобретенного в рамках ИОП оборудования студенты будут целевым образом готовиться для работы на промышленных предприятиях Сибирского региона.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО

- Информация о ходе реализации Проекта регулярно обновляется на сайте университета.

- Извлеченные уроки

Использование опыта, приобретенного исполнителями программы в 2007 году, позволило более эффективно выполнить запланированные на август работы.  Существенных отставаний от плана мероприятий руководителями направлений не отмечается. Тщательная подготовка технических заданий и отбор квалифицированных исполнителей обеспечили выполнение работ на хорошем уровне.  Благоприятно на ходе работ, связанных с модернизацией учебно-лабораторной базы,  отразилась предварительная подготовка, проведенная на кафедрах и факультетах в зимние месяцы.

Участие университета в инновационной образовательной программе весьма положительно отразилось на его имидже.  В неблагоприятных условиях, связанных  с уменьшением количества выпускников одиннадцатых классов, университет в полном объеме выполнил план приема студентов на бюджетную и контрактную форму обучения.  Используя опыт, приобретенный при подготовке  заявки на участие в ИОП и при ее выполнении, университет оказался  участником ряда других крупных проектов, связанных с реорганизацией учебного и научного процессов в области нанотехнологий и строительством общежитий для молодых ученых и преподавателей.