Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 03.09.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования завершен 1 аукцион; заключены 2 контракта по приобретению лабораторного оборудования и один контракт – по модернизации аудиторного фонда.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий заключен один контракт на приобретение программного обеспечения.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В соответствии с планом реализации ИОП

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- Проведен семинар с участием молодых ученых, аспирантов и магистрантов направления ИОП «Новые материалы и технологии». На семинаре обсуждалась эффективность использования в учебном и научном процессе оборудования, приобретенного по программе.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,

из них за отчетную неделю – нет.

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 21,

из них за отчетную неделю –  4.

Семинар, посвященный применению пакета прикладных программ FLUX [Электронный ресурс] // НГТУ-информ. – 27.08.08. – Режим доступа : [http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1144]. – Загл. с экрана.

## Семинар, посвященный применению пакета прикладных программ FLUX // НГТУ-информ. – 2008. – № 7(176). – С. 5.

## Международная школа-семинар по электронным приборам и микро / нанотехнологиям EDM-2008 (в рамках школы-семинара прошел семинар по ИОП) [Электронный ресурс] // НГТУ-информ. – 27.08.08. – Режим доступа : [http://inform.nstu.ru/index.php?type=nayka&stat=1147]. – Загл. с экрана.

## Международная школа-семинар по электронным приборам и микро / нанотехнологиям EDM-2008 (в рамках школы-семинара прошел семинар по ИОП) // НГТУ-информ. – 2008. – № 7(176). – С. 6.

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет.

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- Заключено соглашение НГТУ с ОАО «Сиблитмаш» о целевой подготовке по машиностроительным специальностям и привлечении студентов, обучающихся в соответствии с ИОП, к выполнению реальных проектов по заказу предприятия.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. –

123 834 503,00 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 218 140 130,17 руб.

- Количество объявленных конкурсов – 179 (27 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 174 (22 внутренних),

- несостоявшихся конкурсов – 21,

- количество подписанных контрактов – 124,

в том числе 16 по софинансированию на общую сумму 41 188 763,85 руб.