Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 30.07.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий объявлены 1 запрос котировок по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования. Завершены 3 аукциона по приобретению лабораторного оборудования, 3 аукциона по приобретению программного обеспечения, 2 аукциона по модернизации аудиторно-лабораторного фонда. Заключен 2 контракт на приобретение лабораторного оборудования.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

Дополнительно объявлены 2 внутренних конкурса.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В соответствии с планом реализации ИОП

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- Компания Delcam (Великобритания) провела семинар по повышению эффективности использования программных продуктов, приобретенных  в рамках ИОП (Power Sharp, Power Mill, ArtCam).

- Проведено совещание по организации в 2009 году научно-образовательного центра «Нанотехнологии» на базе, созданных в рамках ИОП лабораторий структурных исследований механических испытаний.

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 10,

из них за отчетную неделю – нет

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 16,

из них за отчетную неделю – нет

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 26,

из них за отчетную неделю – нет

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. –

89 676 580,69 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  –15 579 630,70  руб.

- Количество объявленных конкурсов – 173 (26 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 160 (20 внутренних)

- несостоявшихся конкурсов – 17

- количество подписанных контрактов – 106,

в том числе 13 по софинансированию на общую сумму 38 216 233,41 руб.