Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 15.10.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП.

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий объявлен один аукцион по приобретению лабораторного оборудования.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий завершены три аукциона по приобретению лабораторного оборудования.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В соответствии с планом реализации ИОП.

- По направлению «Управление научно-образовательным процессом» выехали 5 специалистов на 2-х недельную стажировку в университеты г. Генуя и г. Болонья, Италия.

- По направлению «Информационные технологии» на 10-дневную стажировку выехали 2 специалиста в Университет прикладных наук г. Лейпцига, Германия.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- Результаты реализации инновационной программы были представлены на конференции «Повышение качества высшего профессионального образования», которая проходила в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск) 9-10 октября.

- 14 октября в НГТУ состоялась встреча представителей руководства ОАО «Элсиб» со студентами, претендующими на работу в студенческом конструкторско-технологическом бюро, организованном на базе кафедры прикладной механики НГТУ в рамках направления «Новые материалы и технологии» для выполнения конструкторских, технологических и поисковых работ по проблемам предприятия.

- 15 октября в НГТУ состоялось совещание членов ректоратов НГТУ и СГУПС по проблемам эффективного использования научного и технологического оборудования, приобретенного в рамках ИОП.

- Проведено повышение квалификации преподавателей и сотрудников Барнаульского государственного педагогического университета в рамках выездного семинара на тему «Проектирование очно-дистанционных курсов с ИКТ-поддержкой аудиторного обучения».

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 13,

из них за отчетную неделю – 1.

Отборные дипломы. Право называться университетом останется только у одного новосибирского вуза // Российская газета. Вся Сибирь. – 2008. – № 4761, 30 сент.

То же

Отборные дипломы. Право называться университетом останется только у одного новосибирского вуза [Электронный ресурс] // Российская газета. Вся Сибирь. – 2008. – № 4761, 30 сент. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2008/09/30/reg-sibir/univer.html. – Загл. с экрана.

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 22,

из них за отчетную неделю –  нет.

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 4,

из них за отчетную неделю – нет.

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 31,

из них за отчетную неделю – нет.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет.

6 Рекламно-информационные материалы НГТУ – нет.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. –

152 054 266,68 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 40 114 083,29 руб.

- Количество объявленных конкурсов – 185 (27 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 184 (26 внутренних),

- несостоявшихся конкурсов – 22,

- количество подписанных контрактов – 133,

в том числе 18 по софинансированию на общую сумму 59 475 220,10 руб.