Еженедельный отчет Новосибирского государственного технического университета по ПНПО от 28.05.2008 г.

- Организационные мероприятия

В соответствии с планом реализации ИОП

- Мероприятия по приобретению лабораторного оборудования и модернизации аудиторного фонда

В рамках запланированных мероприятий объявлены 3 аукциона по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования и один – по модернизации аудиторного фонда, завершен один аукцион по модернизации аудиторного фонда и один запрос котировок по приобретению лабораторного и компьютерного оборудования; заключено 2 контракта на приобретение оборудования.

- Разработка и приобретение программного и методического обеспечения

В рамках запланированных мероприятий объявлены 4 аукциона на приобретение программного обеспечения, завершен один аукцион на издание учебной литературы; заключены 4 контракта на приобретение учебно-информационных изданий и 3 контракта на приобретение программного обеспечения.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогического и другого персонала

В соответствии с планом реализации ИОП.

За отчетный период выполнены следующие работы:

  - Продолжают обучение на данный момент в НГТУ по закупке 1.2.9.1 10 групп (106 чел.);

  - По закупке 1.2.9.2 на повышении квалификации и на стажировке в РФ находятся 8 чел. закончили стажировку –15 чел.;

  - По закупке 1.2.7.1 в рамках школы молодых ученых проходят повышение квалификации 34 чел. по программе двух распределенных семинаров.

  - Идет подготовка документации к выполнению зарубежных стажировок.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

- Информация о ходе реализации Проекта обновляется на сайте НГТУ.

- Результаты реализации ИОП представлены на международной выставке «Металлообработка – 2008», г. Москва

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО.

1 Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 7,

из них за отчетную неделю – 1;

в том числе:

Заводская проходная готова вывести в люди // Труд. – 2008. – 26 мая.

2 Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год – 12,

из них за отчетную неделю – нет;

3 Представление результатов и хода реализации ИОП на телевидении и радио – 3,

из них за отчетную неделю – нет;

4 Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 22,

из них за отчетную неделю – 3;

в том числе:

- Расширенное заседание Совета Инновационной образовательной программы // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май.

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1076. – Загл. с экрана.

- Открытие Языкового центра // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май.

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1079. – Загл. с экрана.

- Современные технологии плазменной резки и системы местной вентиляции // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май.

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1080. – Загл. с экрана.

5 Мероприятия для пресс-службы МОН – нет

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

- Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

  - Объем освоенных (выплаченных) средств субсидии, руб. – 23 028 065,10 руб.

  - Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования, руб.  – 2 724 607,65 руб.

- Количество объявленных конкурсов – 123 (18 внутренних)

из них:

- количество завершенных конкурсов – 109 (17 внутренних)

- несостоявшихся конкурсов – 9

- количество подписанных контрактов – 46,

в том числе 4 по софинансированию на общую сумму 4 712 932,4 руб.